南湖船闸漏水及外墙整改工程询价文件

南宁建宁水务投资集团有限责任公司现邀请施工单位以密封标书报价，实施并完成南湖船闸漏水及外墙整改工程。

1、采购内容及要求：

（1）本工程内容包含对南宁建宁水务投资集团有限责任公司下属水城旅游开发有限公司管辖的南湖船闸进行整改。

（2）维修工期为60日历天。

（3）具体要求详见附件2《维修方案》。

2、资质要求：

（1）具有国内独立法人资格，具备市政公用工程施工总承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上资质。

（2）本项目不接受联合体投标。

3、请报价人仔细阅读本询价文件和维修方案，合理做出报价。本询价文件和维修方案将作为日后合同附件。

4、报价人需提供以下报价材料：

  - 公司营业执照副本复印件（加盖公章）

  - 资质证书复印件（加盖公章）

  - 安全生产许可证副本复印件（加盖公章）

  - 报价单（格式后附，需签字及盖章）

  - 服务承诺（加盖公章）

  - 施工组织计划

5、报价须知：

（1）	采用固定综合单价的报价形式，报价人按询价文件附件1提供的报价单格式进行报价，并按合同条款、工程建设标准、维修方案等的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

（2）	本工程质量保修期为 1 年。

（3）	如报价人商有疑义，需在报价前3天以书面形式向采购人咨询。

（4）	本项目上限控制价为 人民币贰拾伍万壹仟玖佰玖拾伍元壹角五分（￥251,995.15）

- 报价文件一式肆份，正本一份副本三份，并提交报价文件电子版（word版与EXCEL版）。

6符合资格要求的报价人于2019年11月 7日9：00前，将报价文件密封交至采购人处.

- 报价有效期为60天。

8、定标办法：

- 定标办法：在报价材料递交时间截止后，由采购人组建评选小组，对投标文件进行评选。先进行技术符合性审查，对满足技术要求的供应商进行价格比较，价格最低者为中标单位。

- 确定中标单位后与其签订合同（协议）。

9、采购人联系方式：

- 名称：南宁建宁水务投资集团有限责任公司

- 地址：南宁市锦春路建宁水务办公区（三美学校旁）

- 电话：0771-2537041

- 传真：0771-2537041

- 邮编：530000

- 联系人：吴工

附件：

- 报价单格式；

- 维修方案；

- 合同格式。

南宁建宁水务投资集团有限责任公司

2019年  月  日

附件1 ：报价单格式

报价单

致：南宁建宁水务投资集团有限责任公司

我公司就南湖船闸漏水及外墙整改工程作出以下报价：

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 工程量 | 单位 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面排水沟渗漏维修 | 破除排水沟现有水泥砂浆，进行防水处理后原样恢复，详见整改要求 | 368 | m2 |  |  |  |
| 2 | 地面电缆沟渗漏维修 | 破除电缆沟现有水泥砂浆，进行防水处理后原样恢复，详见整改要求 | 12 | m2 |  |  |  |
| 3 | 二层伸缩缝渗漏维修 | 拆除原老化防水卷材、更换新防水涂料后按原样恢复，安装DN110排水管，详见整改要求 | 50 | m2 |  |  |  |
| 4 | 墙面粉刷 | 按照现有墙面对船闸墙面进行重新粉刷，详见整改要求 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 壁画粉刷 | 按照现有船闸墙面壁画对现有壁画进行重新粉刷，详见整改要求 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

经踏勘项目现场和研究上述询价文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）_____元的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准、维修方案等的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到合格等级。

一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期_____日历天内完成并移交全部工程。

单位名称（盖章）：

代表签字（盖章）：

日期：

附件2                维修方案

- 主要要求

1.1地面排水沟渗漏维修要求：

1.1.1施工工序：破除旧的砂浆层→新做砂浆层→使用防水涂料对排水沟底部侧面进行防水处理→垃圾外运及完工清场。

1.1.2工程量：

- 破除旧的砂浆层（厚度30mm）

- 新做砂浆层（厚度30mm）

（3）防水涂料处理（一底一面，厚度5mm）

（4）建筑垃圾外运

（5）完工清场

1.2 地面电缆沟渗漏部分维修要求

1.2.1 施工工序：破除旧的混凝土盖板→破除旧的砂浆层→新做砂浆层→用防水涂料对电缆底部及侧面进行防水处理→电缆沟底部及侧面新做2层防水卷材→新做砂浆保护层→新做混凝土盖板→垃圾外运及完工清场。

1.2.2 工程量：

（1）破除旧的混凝土盖板（盖板厚度50mm）

（2）破除旧的砂浆层（厚度30mm）

（3）新做砂浆层（厚度30mm）

（4）电缆沟底部及侧面新做2防水涂料

（5）电缆沟底部及侧面新做2层防水卷材

（6）新做砂浆保护层（厚度30mm）

（7）新做混凝土盖板（盖板厚度50mm）

（8）建筑垃圾外运

（9）完工清场

1.3 二层伸缩缝渗漏维修要求

1.3.1 施工工序：拆除屋面原有厚混凝土隔热层→拆除屋面原有厚砂浆保护层→拆除屋面原有聚酯纤维无纺布层→拆除屋面原有两层防水卷材层→拆除屋面原有砂浆找平层→新做砂浆找平层→新做防水涂料→新做两层水卷材→新做聚酯纤维无纺布层→新做砂浆保护层→新做混凝土隔热层→安装DN110排水管把二层屋面的雨水直接引到地面→垃圾外运及完工清场。

1.3.2 工程量：

拆除部分：

①拆除屋面原有200mm厚混凝土隔热层

②拆除屋面原有30mm厚砂浆保护层

③拆除屋面原有聚酯纤维无纺布层

④拆除屋面原有两层3.0mm厚CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材层

⑤拆除屋面原有30mm砂浆找平层

恢复部分

①新做30mm砂浆找平层

②新做2.0mm厚CPR-JS聚合物防水涂料

③新做两层3.0mm厚防水卷材

④新做聚酯纤维无纺布层

⑤新做30mm厚砂浆保护层

⑥新做200mm厚混凝土隔热层

⑦安装DN110排水管

⑧建筑垃圾外运

⑨完工清场

1.4 墙面粉刷要求：采用水性弹性外墙涂料，一底二涂，平涂

1.5 壁画粉刷要求：采用水性弹性外墙涂料，一底二涂，平涂

- 其他要求

2.1所有工程量为估算，结算时以实际发生为准。

★2.2

★3.售后及服务要求：

3.1质保期内需提供免费的维修服务。

3.2应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在4小时内响应，并在48小时内解决采购人提出的维修要求。

- 附件3                        施工组织设计

1、报价人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如减少噪音、降低环境污染、地上设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一拟投入本工程的主要施工设备表

附表二劳动力计划表

附表三计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）

1.报价人应提交施工进度计划，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。